## 5月
重点工程建设指挥部2021年2季度——6月工作节点
项目名称 | 配套分项 | 5月节点 | 6月节点 | 落实人
信息综合楼 | 主体工程 | 南、西、北立面幕墙全部完成；幕墙外架全部拆除；轻钢屋面完成；玻璃屋面完成；坡道钢结构原计划底前完成，现推迟至6月5日；化粪池砼完成；屋面花岗岩贴面月底完成三分之二 | 室外工程施工临时围墙内污水、雨水、强弱电管道及检查井完成80%；汽车坡道钢架顶完成，化粪池回填土方结束。 | 姚航、徐少坤
| 信息综合楼内装工程 | 完成信息楼内装工程量清单的比对，招标文件编制完成。 | 完成信息楼内装工程的招标挂网。 | 刘鹏飞、祝星星
| 信息综合楼供电工程 | 完成供电工程招标文件的编制，挂网招标，5月31日开标。 | 供电工程施工单位确定，做好供电工程项目的合同签订及进场作业相关工作，施工现场管理工作由金鑫负责。 | 刘鹏飞、许洪峰、金鑫
工程实训中心 | 主体工程 | B区、C区五层顶梁板砼结束；A区、B区楼梯堡砼结束；二层、三层墙植筋结束；二层、三层墙体完成1/6；栏板砼完成1/5；施工用电梯安装并使用；四层模板全部拆除；后浇带模板砼(一层、二层）浇筑完成；外墙脚手架填芯杆完成；一层土方平整结束（推迟至6月3日）；一层室内地下消防管基本安装完成。 | 1、2-5层外墙、楼梯间、卫生间、电梯间墙体完成；2、2-5层所栏板及屋面栏板结束；3、2-5层墙体同步的二次结构；4、2-5层墙体同步的安装工程；5、屋面太阳能基础混凝土完成。 | 徐少坤
风雨操场 | 主体工程 | 屋面檩条5.15日前全部安装完成；消防喷淋系统完成50%；室内给排水及供电桥架完成50%；空调通风风管完成70%；室内打砂纸刷乳胶漆完成30%。空调通风风管因材料不合格，未允许安装。 | 1、钢屋架及檩条除锈刷漆计划6.10日完成；2、消防喷淋水管完成80%，消火栓水管完成50%；3、室内给排水及供电桥架完成；4、空调通风风管完成50%；5、室内打砂纸刷乳胶漆完成50%。 | 周家生
| 分包工程 | 5月11日初步完成檩条安装，5月17日完成檩条调整、拉条、隅撑及中间水槽的安装；正在进行原钢屋盖除锈及统一刷漆的工作，钢屋盖焊缝重新检测也在推进中。 | 1、金属屋面板计划六月底安装完成80%；2、幕墙暂缓进场，计划将外立面脚手架费用放进真石漆招标中，节省工程造价 | 曹彭
财经大楼 | 前期工作 | 收集各相关部门的功能需求。 | 收集各相关部门的功能需求 | 许洪峰，刘鹏飞
老校区改造 | 老校区规划 | 老校区规划改造方案第二稿汇报，与相关部门确认需求。 | 与学校相关部门负责人及校领导明确最终规划设计需求，完成招标前期准备工作。 | 程蔚然
| 老校区改造工程 | 完成老校区室外供电、供水工程的改造图纸设计，完成老校区改造工程清单的比对，招标文件的编制，招标挂网，目前中标单位已公示。 | 老校区改造工程施工单位确定，做好老校区改造工程项目的合同签订及进场作业相关工作，施工现场管理工作由邵晓芬负责 | 刘鹏飞、许洪峰、邵晓芬